## Feuil1
| Nom: Jasiukiewicz Tymon |  | Classe: 2INF-3TPKa |  |  | Project: PRA Nano Ordinateur
Livrable | Tâches |  |  |  | 2022-08-19 |  |  |  | 2022-08-26 |  |  |  | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-09-09 |  |  |  | 2022-09-16 |  |  |  | 2022-09-23 |  |  |  | 2022-09-30 |  |  |  | 2022-10-21 |  |  |  | 2022-10-28
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Présentation du module et réception du cahier des charges |  |  | Prévue | bar: 2022-08-19 1
Effectuée | bar: 2022-08-19 1
1 | Préparation de la documentation et planifications |  |  | Prévue | bar: 2022-08-19 2 to 2022-08-19 3
Effectuée | bar: 2022-08-19 2 to 2022-08-19 3
| Rendu du planing |  |  | Prévue | bar: 2022-08-19 4
Effectuée | bar: 2022-08-19 4
| Recherche de documentation pour le Raspberry PI |  |  | Prévue | bar: 2022-08-26 1
Effectuée | bar: 2022-08-26 1
2 | Recupération de l'OS et configuration du Raspberry PI |  |  | Prévue | bar: 2022-08-26 2 to 2022-08-26 4
Effectuée | bar: 2022-08-26 2 to 2022-08-26 4
| Mettre en œuvre une connextion SSH |  |  | Prévue | bar: 2022-09-02 1 to 2022-09-02 2
Effectuée | bar: 2022-09-02 1
| Tester la connexion SSH |  |  | Prévue | bar: 2022-09-02 3 to 2022-09-02 4
Effectuée | bar: 2022-09-02 1
| Configurer le réseau sur le Raspberry PI |  |  | Prévue | bar: 2022-09-09 1 to 2022-09-09 2
Effectuée | bar: 2022-09-02 2
| Tester la configuration réseau |  |  | Prévue | bar: 2022-09-09 3 to 2022-09-09 4
Effectuée | bar: 2022-09-02 3
| Démonstration |  |  | Prévue | bar: 2022-09-23 1
Effectuée | bar: 2022-09-02 4
3 | Recherche des images de OS voulu dans le dualboot |  |  | Prévue | bar: 2022-09-23 2
Effectuée
| Configurer BerryBoot |  |  | Prévue | bar: 2022-09-23 3 to 2022-09-30 1
Effectuée
| Installer les OS |  |  | Prévue | bar: 2022-09-30 2 to 2022-10-21 1
Effectuée
| Tester les OS installés dans le dualboot |  |  | Prévue | bar: 2022-10-21 2 to 2022-10-21 3
Effectuée
| Démonstration |  |  | Prévue | bar: 2022-10-21 4
Effectuée
| Rédaction et mise à jour du JT |  |  | Prévue | bar: 2022-08-26 4; 2022-09-02 4; 2022-09-09 4; 2022-09-23 4 to 2022-09-30 2; 2022-10-28 1 to 2022-10-28 3
Effectuée
4 | Remise de la documentation sur Moodle |  |  | Prévue | bar: 2022-10-28 4
Effectuée
| Légende : | : tâche prévue
: tâche effectuée
: démo prévue ou échéance pour la documentation (livrable terminé)
: journée sportive